## 项目库
忻府区2020年脱贫攻坚项目库
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资（单位：万元） |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 | [7 empty] | 3712.9 | 3712.9
一、产业类项目
1 | 庄磨镇南河村农机具购置项目 | 新建 | 南河村 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 庄磨镇人民政府 | 购买大型传奇1504拖拉机一台、旋耕机一台、秸秆还田机、挖药机和五划液压翻转犁 | 23.15 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 54户116人 | 户均增收300元 | 带动54户116人脱贫巩固提升
2 | 豆罗镇于条沟村鱼塘建设项目 | 新建 | 于条沟村 | 2018-05-03 | 2020-06-01 | 豆罗镇人民政府 | 新建鱼塘1000平米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20户70人 | 户均增收300元 | 带动20户70人增收脱贫
3 | 豆罗镇于条沟村农机具购置项目 | 新建 | 于条沟村 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 豆罗镇人民政府 | 购买大型拖拉机 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67户187人 | 户均增收800元 | 带动全体贫困户增收脱贫
4 | 豆罗镇寨上村农机具购置项目 | 新建 | 寨上村 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 豆罗镇人民政府 | 购买秸秆饲料打捆机 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76户161人 | 户均增收800元 | 带动全体贫困户增收脱贫
5 | 豆罗镇上河北村枣树补植项目 | 改扩建 | 上河北村 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 豆罗镇人民政府 | 100亩枣树补植补栽、管护 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 33户83人 | 户均增收200元 | 带动全体贫困户增收脱贫
6 | 豆罗镇寨上村梨树补植项目 | 改扩建 | 寨上村 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 豆罗镇人民政府 | 100亩梨树补植补栽、管护 | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 22户53人 | 户均增收200元 | 带动22户53人增收脱贫
7 | 兰村乡后野峪村农机具购置项目 | 新建 | 后野峪村 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 兰村乡人民政府 | 购买拖拉机及配套设备 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53户贫困户 | 帮助收割 | 53户贫困户年产增收500元
8 | 阳坡乡上沙沟村养牛场建设项目 | 新建 | 上沙沟村 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 阳坡乡人民政府 | 新建牛场2排，合计面积381.6平方米，饲料房2排，面积180平方米，牛场院、饲料房地面硬化共计1260平方米，费用包括平整场地、挖树根、做基础、彩钢、槽子、门子，合计16万，带动贫困户32户60人受益 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32户60人 | 受益贫困户32户60人 | 共同使用，带动贫困户32户60人受益
9 | 阳坡乡下柏色村农机具购置项目 | 新建 | 下柏色村 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 阳坡乡人民政府 | 购买拖拉机一台、旋耕机一台、播种机一台，合计5万元，带动贫困户23户41人受益收 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23户41人 | 受益贫困户23户41人 | 共同使用，带动贫困户23户41人受益收
10 | 阳坡乡后河堡村购置机械设备项目 | 新建 | 后河堡村 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 阳坡乡人民政府 | 购置机械设备中药材收获机一台、山桃山杏去皮机一台和剥壳机一台 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 45户109人 | 受益贫困户45户109人 | 共同使用，带动贫困户45户109人受益
11 | 三交镇田家堰村牛养殖项目 | 新建 | 田家堰村 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 三交镇人民政府 | 发展牛养殖 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47户109人 | 户均增收150元 | 巩固脱贫
12 | 解原乡上社村玉米烘干项目 | 新建 | 上社村 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 解原乡人民政府 | 13000平米场地建设，相关配套设施建设 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 65户123人 | 预计每户每年增收2000 元 | 种植带动，增加贫困户收入2000元
13 | 豆罗镇上河北村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 上河北村 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林103.22亩补助 | 1.8936 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 34户84人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户34户84人
14 | 豆罗镇寨上和关城村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 豆罗镇 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林430亩补助 | 7.8883 | 7.8883 | 0 | 0 | 0 | 22户52人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户22户52人
15 | 奇村镇杨胡村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 杨胡村 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林200.215亩补助 | 3.6729 | 3.6729 | 0 | 0 | 0 | 1户4人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户1户4人
16 | 奇村镇鱼龙沟村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 鱼龙沟村 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林250.04亩补助 | 4.587 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 15户23人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户15户23人
17 | 西沟村、后秦村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 忻府区 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林715.215亩补助 | 13.1206 | 13.1206 | 0 | 0 | 0 | 14户31人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户14户31人
18 | 三交镇东岁兴村浅山丘陵区特色经济林项目 | 新建 | 东岁兴村 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 忻府区林业局 | 特色经济林301.31亩补助 | 5.5275 | 5.5275 | 0 | 0 | 0 | 29户69人 | 提高农业生产效益，改善生态环境 | 带动贫困户29户69人
二、教育扶贫
19 | 2019年贫困大学生教育扶贫补助项目 | 新建 | 忻府区 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 30名贫困大学生补助 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30名贫困大学生 | 每人补助5000元/年 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出
20 | 2019-2020学年雨露计划补助项目（补报） | 新建 | 忻府区 | 2020-03-06 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 400名贫困学生雨露计划补助 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 400名贫困学生 | 每人补助3000元/年 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出
三、金融扶贫
21 | 2020年一季度金融扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 忻府区 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 忻府区扶贫开发中心 | 2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2950户贫困户 | 扶持2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励2950贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
22 | 2020年二季度金融扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 忻府区 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 忻府区扶贫开发中心 | 2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2950户贫困户 | 扶持2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励2950贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
23 | 2020年三季度金融扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 忻府区 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 忻府区扶贫开发中心 | 2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2950户贫困户 | 扶持2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励2950贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
24 | 2020年四季度金融扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 忻府区 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 忻府区扶贫开发中心 | 2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2950户贫困户 | 扶持2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励2950贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
25 | 2020年易地扶贫移民搬迁贷款利息 | 新建 | 忻府区 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 易地扶贫搬迁5208人，2020年区级支付贷款利息1100万元 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 5208人搬迁户 | 为了完成易地扶贫搬迁5208人，2020年区级支付贷款利息1100万元 | 完成了十三五移民搬迁任务5208人
四、生活条件改善
26 | 合索乡新建村提水工程 | 改建 | 合索乡新建村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 更新机井、水泵配套、井房 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16户31人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户16户31人
27 | 解原乡下庄村提水工程 | 改建 | 解原乡下庄村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 控制系统、维修蓄水池、安装水表 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86户200人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户86户200人
28 | 解原乡上沟村提水工程 | 改建 | 解原乡上沟村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 更新管道、安装水表 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43户91人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户43户91人
29 | 解原乡六石村提水工程 | 改建 | 解原乡六石村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 更新管道 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2户3人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户2户3人
30 | 解原乡东庄村提水工程 | 改建 | 解原乡东庄村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修管道、蓄水池 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33户70人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户33户70人
31 | 阳坡乡赤水村提水工程 | 改建 | 阳坡乡赤水村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修管道、蓄水池 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87户161人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户87户161人
32 | 三交镇张盛村提水工程 | 改建 | 三交镇张盛村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修水泵 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29户67人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户29户67人
33 | 三交镇北冯村提水工程 | 改建 | 三交镇北冯村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修水井、水泵 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59户135人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户59户135人
34 | 奇村镇曹家庄村提水工程 | 改建 | 奇村镇曹家村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 维修管道 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21户34人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户21户34人
35 | 三交镇南冯村提水工程 | 改建 | 三交镇南冯村 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 忻府区水利局 | 更换管网，安装水表 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41户84人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户41户84人
36 | 解原乡上社村提水工程 | 改建 | 解原乡上社村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 安装变频柜，维修水塔 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3户3人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户3户3人
37 | 紫岩乡曹村提水工程 | 改建 | 紫岩乡曹村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 更换管网，安装水表 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4户4人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户4户4人
38 | 紫岩乡十家村提水工程 | 改建 | 紫岩乡十家村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 补打井配套 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1户4人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户1户4人
39 | 西张乡西张村提水工程 | 改建 | 西张乡西张村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 更换管网，安装水表 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3户6人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户3户6人
40 | 东石村提水工程 | 改建 | 东石村 | 2020-05-06 | 2020-10-30 | 忻府区水利局 | 更换管网，安装水表 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1户3人 | 提升农村饮水安全保障水平 | 带动贫困户1户3人
五、村基础设施
41 | 阳坡乡寨底村道路改造工程 | 新建 | 寨底村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 沥青路面4900㎡ | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 65户134人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户65户134人
42 | 阳坡乡阳坡村道路改造工程 | 新建 | 阳坡村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 沥青路面7000㎡ | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 101户206人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户101户206人
43 | 阳坡乡何家庄村立面粉刷工程 | 新建 | 何家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 立面粉刷1500㎡ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69户136人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户69户136人
44 | 阳坡乡何家庄村新砌墙体工程 | 新建 | 何家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 新砌墙体300㎡ | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69户136人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户69户136人
45 | 阳坡乡柴家庄村立面粉刷工程 | 新建 | 柴家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 立面粉刷4200㎡ | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 78户148人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户78户148人
46 | 阳坡乡柴家庄村新砌墙体工程 | 新建 | 柴家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 新砌墙体840㎡； | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 78户148人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户78户148人
47 | 阳坡乡柴家庄村道路铺砖工程 | 新建 | 柴家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 道路铺砖360㎡ | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 78户148人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户78户148人
48 | 阳坡乡寺坪村立面粉刷工程 | 新建 | 寺坪村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 立面粉刷1170㎡ | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 27户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户27户51人
49 | 阳坡乡寺坪村新砌墙体工程 | 新建 | 寺坪村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 新砌墙体8240㎡ | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 27户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户27户51人
50 | 阳坡乡寺坪村道路硬化工程 | 新建 | 寺坪村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 道路硬化300㎡ | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 27户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户27户51人
51 | 阳坡乡下沙沟村残垣断壁整治工程 | 新建 | 下沙沟村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 忻府区阳坡乡 | 新砌墙体960㎡ | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63户110人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户63户110人
52 | 秦城乡尹村基础设施提升工程 | 新建 | 尹村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 尹村村委 | 沥青路面10000㎡；立面整治4000m；两个活动广场整治 | 218 | 218 | 0 | 0 |  | 141户260人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户141户260人
53 | 庄磨镇连寺沟村基础设施提升工程 | 新建 | 连寺沟村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 连寺沟村村委 | 道路工程（沥青修复11000㎡、18cm厚混凝土硬化1300㎡）；美化工程（挡墙800m³、村委会改造）；建筑立面（贴面、喷涂整治3900㎡）；村内绿化补栽1250㎡ | 246 | 246 | 0 | 0 |  | 35户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户35户51人
54 | 解原乡神头村贫困村整村提升工程 | 新建 | 神头村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 神头村村委 | 道路工程（混凝土硬化5800㎡、路缘石1500m）；建筑立面（喷涂6000㎡、抹灰1900㎡）；美化工程（坐凳4个、挡墙360㎡、村标1项）；沿线绿化 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | 105户236人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户105户236人
55 | 解原乡下庄村贫困村整村提升工程 | 新建 | 下庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 下庄村村委 | 道路工程（混凝土硬化4500㎡、路缘石800m）；建筑立面（喷涂3700㎡、抹灰160㎡）；美化工程（集水井1作、挡墙200m³、坐凳2个、简易桥1座、村标1项）；沿线绿化 | 145 | 145 | 0 | 0 |  | 86户200人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户86户200人
56 | 三交镇后三交村基础设施改造工程 | 新建 | 后三交村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 后三交村村委 | 沥青路面2200㎡；村委会墙体翻修40米、新建大门 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 52户116人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户52户116人
57 | 三交镇西窑头村移民安置点街巷道路硬化工程 | 新建 | 西窑头村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 西窑头村村委 | 道路硬化1800㎡ | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 14户30人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户14户30人
58 | 三交镇北冯村街巷道路改造工程 | 新建 | 北冯村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 北冯村村委 | 道路硬化1900㎡ | 33 | 33 | 0 | 0 |  | 59户135人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户59户135人
59 | 三交镇碾沟村过水路面道路改造工程 | 新建 | 碾沟村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 碾沟村村委 | 过水路面改造300㎡，增设引道及水泥管 | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 39户90人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户39户90人
六、村公共服务
60 | 三交镇宋家庄村公共服务设施改造工程 | 新建 | 宋家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 宋家庄村村委 | 村委会翻修200㎡，更换门窗、铺地、吊顶 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 113户256人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户113户256人
61 | 三交镇前三交村公共服务设施改造工程 | 新建 | 前三交村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 前三交村村委 | 村委会院内广场硬化750㎡；屋顶翻修350㎡；新建厕所及大门、围墙 | 33 | 33 | 0 | 0 |  | 123户288人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户123户288人
七、项目管理费
62 | “三品一标”认证奖补资金—鑫通农业专业合作社 | 新建 | 东楼乡东楼村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4户11人 | 三品一标认证 | 带动贫困户4户11人
63 | “三品一标”认证奖补资金—万亩诚信种植专业合作社 | 新建 | 高城乡金山铺村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2户2人 | 三品一标认证 | 带动贫困户2户2人
64 | “三品一标”认证奖补资金—一林农林有限公司 | 新建 | 豆罗镇刘沟 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7户17人 | 三品一标认证 | 带动贫困户7户17人
65 | “三品一标”认证奖补资金—强盛辣椒专业合作社 | 新建 | 高城乡高城村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3户5人 | 三品一标认证 | 带动贫困户3户5人
66 | “三品一标”认证奖补资金—万生苑畜禽养殖有限公司 | 新建 | 播明镇永茂庄村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2户4人 | 三品一标认证 | 带动贫困户2户4人
67 | “三品一标”认证奖补资金—宏鑫种养专业合作社 | 新建 | 奇村镇南高村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14户17人 | 三品一标认证 | 带动贫困户14户17人
68 | “三品一标”认证奖补资金—继民特色农业专业合作社 | 新建 | 紫岩乡小南宋村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41户85人 | 三品一标认证 | 带动贫困户41户85人
69 | “三品一标”认证奖补资金—金汇来养殖中心 | 新建 | 兰村乡山应梁 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10户21人 | 三品一标认证 | 带动贫困户10户21人
70 | “三品一标”认证奖补资金—黄富果树专业合作社 | 新建 | 西张乡元家山 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
71 | “三品一标”认证奖补资金—水峪益生果树专业合作社 | 新建 | 西张乡水峪 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
72 | “三品一标”认证奖补资金—万民农业专业合作社 | 新建 | 曹张乡令狐庄 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1户1人 | 三品一标认证 | 带动贫困户1户1人
73 | “三品一标”认证奖补资金—天绿源食品有限公司 | 新建 | 解原乡北赵村 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9户23人 | 三品一标认证 | 带动贫困户9户23人
74 | “三品一标”认证奖补资金—甄庄小米专业合作社 | 新建 | 兰村乡甄家庄 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 忻府区农业农村局 | “三品一标”认证奖补资金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45户73人 | 三品一标认证 | 带动贫困户45户73人